## Plannig WebDelib
Planning de développement pour Web-Delib				Charge en jours	Prévue	Réalisée	Reste
				total	36,78	9,66	26,5
				pour la sélection	36,78	9,66	26,5
				pour la V1	25,78	9,66	15,5
				pour la V2	11	0	11

Tâches à effectuer					Charge			Planning
Version	Nature	Source	Module	Description	Prévue	Réalisée	Reste	Priorité	Confiée à	Date prev

1.0	Dev	CC	Général	Libelle des champs modifiables via la console d'administration	4	0	4	1	FV	22/02/07
2.0	Evol	GTC	Post-séance	Prévoir l'archivage avec paramètre de date	1	0	1	2	FV
2.0	Evol	CC	Admin	Retrouver (ou ré attribuer) un mot de passe perdu	1	0	1	2	FV
1.0	Evol	GTC 2	Post-séance	Améliorer les principes des modèles de documents et affiner les boucles dans la génération de texte dans les éditions	3	3	0	1	FD	22/02/08
1.0	Evol	GTC 2	Projets	Ajouter une colonne 'état du projet' (en cours de rédaction, en cours de validation, validée) dans la liste des projets non attribués	0,25	0,25	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Général	Ajouter les étoiles rouges pour les champs obligatoires : Libellé, Objet et Thème	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Général	Renommer le champ objet en champ libelle	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Projets	Supprimer le champ num. delib dans le formulaire d'ajout d'un projet	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Projets	Ajouter l'id du projet en entête du projet en grisé	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Projets	Ajouter le service rédacteur dans l'entête du projet	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Projets	Renommer Texte de synthèse en Note de synthèse	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Projets	Renommer 'Continuer' en 'Fermer la page' pour les texte de projet et note de synthèse	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2		Demander une confirmation avant de fermer la page. (à spécifier – tous )			0	1
1.0	Evol	GTC 2		Possibilité d'avoir un champ vide dans la liste des rapporteurs. (à spécifier – Ville de Bayonne ? )			0	1
2.0	Evol	CC	Projets	Système de versionning entre les différentes version d'un projet	3	0	3	1	FV
1.0	Evol	GTC 2	Projets	Rendre modifiable le projet a toutes étapes du circuit	0,5	0,5	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Projets	renommer circuit de validation en circuit d'élaboration	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Séances	Ajouter un bouton Vote des projets à la place du lien...	0,12	0,25	0	1	MP	21/12/07
1.0	Corr	GTC 2	Séances	Supprimer convocations anonymes	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter la liste des utilisateurs non votant à convoquer pour une séance en plus des élus : cas des sdis ( afficher la liste des élus, tous sélectionnés par défaut et déselectionner les non-votants)	0,5	0,25	0	2	FD	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Rapporteur doit être saisi lors de l'établissement de l'ordre du jour mais il sera modifiable	0,5	0,25	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter le titre des projets lors du vote	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	renommer l'ordre du jour en ordre du jour détaillé	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter un débat global à la séance en cours	0,5	0,5	0	1	MP	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Déplacer la saisi des débats délib par délib dans l'onglet post-séance	0,12	0,12	0	1	MP	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter un radical + compteur incrémentable pour la numérotation des ordres du jour	0,5	0,5	0	1	FV	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter un bouton modifier les débats	0,12	0,12	0	1	MP	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter le nom du mandataire lors de la génération des documents	0,12	0,12	0	1	FD	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Vérifier que la note de synthèse soit dans les pv.	0,12	0,12	0	1	FD	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Dans les PV, classer les délibérations par ordre du jour	0,12	0,12	0	1	MP	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter la liste des présents et absents lors de la génération des documents (exemple : Absent au vote des questions : 1, 3, 5)	0,25	0,25	0	1	FD	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Possibilité de modifier la liste des présents lors d'un vote d'une délibération	0,75	0,75	0	1	FD	21/12/07
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Griser la liste des votes si l'élu est absent	0,25	0,25	0	1	FD	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter une confirmation avant d'effectuer le tri de la liste des projets pour établir l'ordre du jour	0,12	0,12	0	1	MP	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Possibilité d'ajouter une pièce jointe lors de la saisie des débats (.wav, .ogg....)	0,5	0,25	0	1	MP	18/01/08
1.0	Evol	GTC 2	Séances	Ajouter les numéros de délibérations dans les PV	0,12	0,12	0	1	FV	21/12/07
1.0	Evol	CC ?	Séances	Notification par mail si l'ordre du jour est modifié après validation	0,5	0	0,5	2
1.0	Evol	CC ?	Séances	Production des additifs pour envoi (modification de l'ordre du jour)	0,5	0	0,5	2
1.0	Evol	CC ?	Séances	Gestion de signatures électroniques (Voir avec le GTC)	1	0	1	2
1.0	Evol	CC	Séances	Envoi des délibérations a d'autre dispositifs homologués	0	0	0	2
1.0	Evol	GTC	Post-séance	Pour la télétransmission, permettre la modification de l'objet et le ré affichage de la classification (nomenclature) complète (si possible sous forme d'arbre)	0,5	0	0,5	1	FD
2.0	Evol	CC	Post-séance	Restitution de la séance sur un CD-ROM	1	0	1	2	FD
1.0	Evol	CC	Accueil	La page d'accueil doit afficher les nouvelles assemblées délibérantes ??			0	2
1.0	Evol	CC	Accueil	La page d'accueil doit afficher les taches à effectuer avec mention du degré d'urgence	??	??	0	2
1.0	Corr	CC	Projets	Rajout du montants associé aux zones géographiques	0,5	0,5	0	1	MP
1.0	Evol	GTC	Séances	lors de la préparation de l'ordre du jour, prévoir des séparateurs dans la liste des projets par séance	??	??	0	2
1.0	Evol	GTC	Séances	un élu pouvant avoir plusieurs délégations, il doit pouvoir les gérer selon des thèmes (pouvoir forcer en cas de changement en cours de mandat ou d'absence)	??	??	0	2
							0
2.0	Evol	CC		Indexation de tous les documents	2	0	2
2.0	Evol	CC		Export des documents dans une GED	??	0	0
2.0	Evol	CC		Génération du compte-rendu Sommaire au format xml pour publication	2	0	2
2.0	Evol	CC		Association des mots-clés pour chaque projet de délibération	1	0	1
2.0	Evol	CC		Les résultats de la recherche seront exportables et éditables	??	0	0
2.0	Evol	CC		Edition des statistiques (outils externes)	??	0	0
1.0	Evol	CC		Gestion des droits sur les menus et sur les fonctions des contrôleurs (remplacer acm)	3	0	3	1	FV	22/02/08
1.0	Evol	CC		Nouvelle gestion des menus pour intégrer la gestions des droits	3	0	3	1	FV	22/02/08
1.0	Evol	CC		Nouvelle gestion des contrôleurs pour intégrer la gestion des droits	3	0	3	1	FV	22/02/08
							0
Ajouter une tâche : clique droit sur le numéro de la ligne précédente puis sélectionner 'Insérer des lignes'
					Prévue	Réalisée	Reste	en jour
				Charge totale :	36,78	9,66	26,5
				Charge pour la sélection :	36,78	9,66	26,5

				Charge pour la V1 :	25,78	9,66	15,5
				Charge pour la V2 :	11	0	11